CENTRE D’ETUDE ET DE COOPERATION INTERNATIONALE

(CECI)

étude d’évaluation des retombées économiques à court-terme des activités d’appui à la recapitalisation dans les départements de l’ouest, du Sud’Est et de l’Artibonite

De : Roosevelt SAINT DIC

Consultant

Mai 2011

- INTRODUCTION

  - Contexte

Depuis mars 2010, le CECI, avec l’appui de plusieurs partenaires, exécute un programme de recapitalisation de petites commerçantes ayant perdu leurs fonds de commerce suite au séisme du 12 janvier 2010.

Le programme s’est jusqu’ici déroulé en deux (2) phases :

- une première, à partir de mars 2010, touchant 567 femmes dans les départements de l’Ouest (Carrefour, Delmas) et du Sud’Est (Jacmel),

- une deuxième, depuis septembre 2010, visant 5.000 bénéficiaires dans le département de l’Artibonite : Saint-Marc, Verrettes, La Chapelle, Petite-Rivière de l’Artibonite, Marchand-Dessalines, Desdunes, Grande Saline, l’Estère, Gonaïves, Gros Morne et  Anse Rouge.

Le présent travail a touché : Delmas, Carrefour, Jacmel, Verrettes, La Chapelle, Marchand Dessalines,  Desdunes, Grande Saline, Gonaїves et Gros Morne.

  - Objectifs de l’étude

    - L’objectif général

Evaluer les retombées économiques à court terme des activités d’appui à la recapitalisation sur les bénéficiaires des zones touchées par le programme.

    - Les objectifs spécifiques

- Déterminer, dans l’Artibonite, si le programme a pu contribuer à la sédentarisation des déplacées comme c’était prévu;

- Établir un état de la situation des activités économiques financées par le programme dans les différentes zones touchées.

- METHODOLOGIE ET RESULTATS ATTENDUS

  - Méthodologie

- En vue de cerner tous les aspects du programme et plus spécifiquement de prendre connaissance des indicateurs élaborés au départ et en rapport avec les objectifs définis, une « revue de la documentation disponible sur le programme » sera effectuée.

- Deux (2) guides d’entretien différents à soumettre respectivement aux partenaires du CECI (mairies, comités communaux de protection civile, COPRODEP et autres organisations) sur le terrain et aux bénéficiaires, seront élaborés.

- Dans la mesure du possible, les groupes de partenaires seront interviewés séparément de manière à ce que la gamme des réponses soit le plus riche possible.

- Pour chacune des 11 zones sous étude un échantillon aléatoire de la population des bénéficiaires sera tiré de façon aléatoire. On compte avoir un échantillon de 10% de chaque population. Les interviews seront menées de manière individuelle.

- Le traitement et l’analyse des données seront effectués sur Excel en utilisant l’outil « Tableau dynamique croisé ».

  - Résultats attendus

A la fin du processus, les questions suivantes devront pouvoir trouver des réponses appropriées :

- est-ce que les commerces sont définitivement rétablis, c'est-à-dire est-ce qu’ils ne sont pas appelés à disparaitre à court terme?

- quel est le niveau actuel du capital investi : stable, en baisse, en hausse?

- est-ce que l’apport du programme a permis de mobiliser d’autres fonds provenant d’autres opérateurs? Si oui, quels sont leur importance?

- est-ce que les commerces ont généré des profits et/ou continuent-ils à en générer?,

- quelle utilisation est faite des profits générés, s’il y a eu?

- les profits sont-ils suffisants pour répondre aux besoins de base de la famille (parents et enfants)?

- est-ce que les bénéficiaires ont pu se reloger ailleurs, en dehors des camps d’hébergement temporaires?

- est-ce que les bénéficiaires ont une situation économique suffisamment stabilisée pour les empêcher de retourner prématurément à la capitale?

- les petites commerçantes se sentent-elles mieux valorisées par rapport à la situation pré programme?

- quelles sont les contraintes auxquelles les bénéficiaires font face dans le cadre de leurs activités commerciales?

- ENQUETE PARTENAIRES

Point de vue général : objectifs et atteinte des objectifs, perception de la situation des commerces,

Produits commercialisés

D’autres apports de fonds

Devenir du capital investi, génération et utilisation de profits

Relogement et retour à Port-au-Prince/avenir des commerces

Contraintes et amélioration

Effets positifs/valorisation et négatifs

- ENQUETE BENEFICIAIRES

Fonds reçu, utilisation et produits commercialisés

Effets du fonds CECI : levier, relogement, reconstitution de la famille, emploi, relations avec les proches

Valeur actuelle du fonds de commerce et des autres actifs acquis à la faveur du commerce

Evolution des achats, estimation des bénéfices et utilisation

Contraintes

Que faire pour améliorer le programme ?

- L